CUESCORE APPS

# CueScore Development Workflow v1.0

設計・実装・検証・公開を同じ品質で繰り返す標準開発手順

迷わず、直感的に、気持ちよく使える。
試合の流れを止めない。

正式版 v1.0｜2026年7月22日
Document ID: CSA-DW-001

# 文書管理

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文書名 | CueScore Development Workflow v1.0 |
| 版 | v1.0 |
| 状態 | 正式採用・情報源登録用 |
| 制定日 | 2026年7月22日 |
| 適用範囲 | CueScore Appsの新機能・改修・新製品 |
| 基礎資料 | CueScore Product Architecture、Design System、UI Kit、正式採用Quality Gate |
| 変更方針 | 軽微変更はv1.x、思想・構造の大変更はv2.0 |

# 目次

0. Mission & Principles

1. Roles & Decision Rights

2. One Source of Truth

3. Phase 0 Understand

4. Framework Review

5. Feature Definition

6. Screen Design

7. Wireframe & Simulation

8. Quality Gate

9. High Fidelity

10. Implementation

11. Verification

12. Release

13. Improvement Loop

14. Documentation & Versioning

15. Prohibited Practices

# 0. Mission & Principles

実装より設計を優先する。設計を実現するために実装する。

すべてのCueScore Appsを同じ思想・同じ手順・同じ品質で開発する。

機能追加はプレーヤー体験が良くなる場合だけ行う。

早く作るより、迷わず使える状態を早く検証する。

試合中の安定性・回復性・データ保護を優先する。

完成後もFeedback→設計→実装→検証の循環で改善する。

# 1. Roles & Decision Rights

| Role | 担当 |
| --- | --- |
| Product Owner（貴章） | 製品方針、要件、優先順位、最終承認。 |
| Design & Framework Lead（りおん） | Framework、Design System、UI Kit、Architecture、品質レビュー、実装設計。 |
| Implementation | 承認済み設計をHTML/CSS/JS/PWA/Nativeへ反映。 |
| Tester | 実機、競技フロー、Accessibility、データ保護を確認。 |

意見が分かれた場合は、Product Manifesto → Product Architecture → Design System → UI Kit → User Journey → Quality Gateの順で判断する。

# 2. One Source of Truth

| 優先順位 | 情報源 |
| --- | --- |
| 1 | CueScore Product Architecture |
| 2 | CueScore Design System |
| 3 | CueScore UI Kit |
| 4 | CueScore Development Workflow |
| 5 | 各プロダクト仕様書 |
| 6 | 承認済みScreen Spec / Review Memo |
| 7 | 実装コード |

実装と設計が矛盾した場合、実装を正解にしない。差分の理由を確認し、設計または実装を正式に更新する。

# 3. Phase 0：Understand

アイデアが出ても、すぐにコードを書かない。次の問いに答えられなければ着手しない。

誰が、どの場面で困っているか。

現在の体験のどこが止まるか。

追加しない場合に何が問題か。

既存機能・既存UIで解決できないか。

試合中に本当に必要か、試合後でよいか。

成功をどの数字・行動で判定するか。

# 4. Phase 1：Framework Review

Product Manifestoを確認する。

Product Architectureとの整合性を確認する。

Design Systemの原則・Token・Navigationを確認する。

UI Kitの既存ComponentとTemplateを確認する。

User Journey上の入口・出口・戻り先を確認する。

矛盾がある場合は実装へ進まず、上位文書の更新または要件の見直しを行う。

# 5. Phase 2：Feature Definition

| 成果物 | 必須内容 |
| --- | --- |
| Purpose | この機能・画面が存在する理由。 |
| User Goal | 利用者が達成すること。 |
| Success Criteria | 時間、タップ数、理解、正確性。 |
| Failure Cases | 誤操作、通信失敗、入力不足、データ競合。 |
| Scope | 今回含むこと・含まないこと。 |
| Data Impact | 保存、移行、同期、既存データへの影響。 |

# 6. Phase 3：Screen Design

画面の目的を決める。

Screen Templateを選ぶ。

必要なCardを選ぶ。

Button / Input / Navigationを配置する。

Feedback / Animationを定義する。

Accessibilityを確認する。

CueScore UI Kitとの整合性を確認する。

画面ごとの独自デザインは禁止する。既存Componentで不足する場合は、個別例外ではなくUI Kit更新提案を行う。

# 7. Phase 4：Wireframe & Simulation

| 工程 | 確認内容 |
| --- | --- |
| Low Fidelity Wireframe | 色・影・装飾なしで情報階層と操作導線を確認。 |
| Glance Test | 1秒で状態・Score・次の操作を理解。 |
| Thumb Reach Check | 片手でPrimary、Recovery、Secondaryへ到達。 |
| Game Flow Simulation | Break、得点、No-in、Safety、Foul、Undo、Rack End、Game Setを通す。 |
| 30-Second Start Test | 初見で30秒以内に試合開始。 |
| Journey Continuity Test | 前後画面のつながりと戻り先を確認。 |

# 8. Phase 5：Quality Gate

Design Review ChecklistとMRSを実施する。MRS 90点未満は実装へ進めない。

| MRS | 配点 |
| --- | --- |
| 視認性 | 20 |
| 操作性 | 20 |
| 理解しやすさ | 20 |
| スピード | 20 |
| 競技適性 | 20 |

正式採用：90点以上。

95点以上はPremium。

重大な未解決項目0件。

試合を止める問題、データ損失、戻れない遷移はBlocker。

# 9. Phase 6：High Fidelity

Color Token適用

Typography適用

Spacing / Grid適用

Icon適用

Motion適用

Light / Dark確認

Dynamic Type / Reduce Motion確認

High Fidelityで新しい構造を発明しない。Low Fidelityで承認済みの構造を視覚的に仕上げる。

# 10. Phase 7：Implementation

| 順序 | 作業 |
| --- | --- |
| 1 | HTML：意味構造、読み上げ順、状態表現。 |
| 2 | CSS：Token、Layout、Responsive、Focus、Reduce Motion。 |
| 3 | JavaScript：Domain処理、State、Undo、保存、Error。 |
| 4 | PWA：Manifest、Service Worker、Offline、Install。 |
| 5 | Cloud：認証、同期、Conflict Protection、Recovery。 |
| 6 | Platform：iOS Wrapper / Native integration（必要時）。 |

## 実装原則

競技ルールをUI Eventへ直接埋め込まない。

状態更新と保存を分離し、試合操作を待たせない。

入力ごとに二重処理・二重保存を防止する。

Undo Stackは保存・Rack遷移・Game Setを含め整合性を保つ。

通信失敗時もLocal状態を守る。

既存機能を壊さない回帰確認を行う。

# 11. Phase 8：Verification

| 領域 | 確認 |
| --- | --- |
| Functional | 得点、交代、Foul、Safety、Undo、Game Set。 |
| Rules | 競技ルール、Break、Rack、勝利条件。 |
| UI / UX | Glance、Thumb、Flow、戻り先。 |
| Accessibility | Touch、Contrast、VoiceOver、Focus、Dynamic Type、Reduce Motion。 |
| Responsive | iPhone小型〜大型、Safe Area、横向き補助。 |
| Performance | 起動、Tap反応、Scroll、Memory、発熱。 |
| Reliability | 保存、Offline、同期、Conflict、Recovery。 |
| Data Migration | 旧Versionデータを保持。 |
| PWA | Install、Offline、Update、Cache。 |
| Regression | 既存の主要機能を再テスト。 |

# 12. Phase 9：Release

Versionを決定する。

Change LogとReview Memoを更新する。

GitHubへ意図した差分だけCommitする。

GitHub Pages / Test環境で最終確認する。

PWA更新とCache更新を確認する。

TestFlight / App Store用AssetとPrivacy情報を確認する。

重大Bug 0件、MRS 90以上でReleaseする。

| 認定 | 基準 |
| --- | --- |
| Gold | MRS 95以上、全Checklist完了、正式Release |
| Silver | MRS 90〜94、公開可能、改善候補管理 |
| Beta | MRS 80〜89、Testのみ |
| Draft | 80未満、Release不可 |

# 13. Improvement Loop

Feedback → Issue → Framework確認 → 設計 → Quality Gate → 実装 → 検証 → Release

ユーザーFeedbackをそのまま機能要件にしない。困りごとを抽出する。

緊急Bugは安全な最小修正を行い、後でFramework整合性を確認する。

繰り返し発生する問題はComponentまたはDesign Systemへ還元する。

変更には理由、影響範囲、検証結果を残す。

# 14. Documentation & Versioning

| 成果物 | 保存内容 |
| --- | --- |
| Feature Brief | Purpose、Scope、Success、Failure。 |
| Screen Spec | Template、Cards、Actions、States、Accessibility。 |
| Wireframe | Low Fidelityと承認結果。 |
| Review Memo | Checklist、MRS、未解決項目。 |
| Implementation Note | 変更ファイル、Data影響、Migration。 |
| Test Report | 端末、Scenario、結果。 |
| Change Log | Version、日付、変更理由。 |

| Version | 意味 |
| --- | --- |
| Patch x.y.z | Bug修正、互換性を保つ小変更 |
| Minor x.y.0 | 後方互換の機能・画面追加 |
| Major x.0.0 | データ・Navigation・思想の大変更 |
| Framework v1.x | Token・Component・手順の改善 |
| Framework v2.0 | 思想・構造の大変更 |

# 15. Prohibited Practices

| 禁止 | 理由 |
| --- | --- |
| 思いつきで即実装 | 目的と影響が不明。 |
| 画面ごとの独自デザイン | 一貫性と再利用性を失う。 |
| 実装を先に正解とする | 設計基準が崩れる。 |
| MRS未実施で公開 | 競技適性を確認できない。 |
| 確認Dialogの乱用 | 試合を止める。 |
| 通信必須の試合進行 | 会場環境で継続できない。 |
| Silent Failure | データ損失に気づけない。 |
| 旧データを壊す更新 | 信頼を失う。 |
| 説明が必要な隠しGesture | 発見性が低い。 |
| 一度に多数の変更 | 原因と回帰範囲が分からない。 |

# Definition of Done

PurposeとSuccess Criteriaが満たされている。

Design System / UI Kit準拠。

画面固有TestとQuality Gate合格。

MRS 90点以上。

Accessibility、Performance、Reliability確認済み。

データ移行・Undo・同期が安全。

Change Logと情報源が更新済み。

Product Ownerが最終承認。

# 変更履歴

| 日付 | 版 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2026年7月22日 | v1.0 | CueScore Apps標準開発Workflowを正式制定。設計優先、One Source of Truth、Quality Gate、Release基準を統合。 |